## Sheet1
序号 | 事项名称(建设单位根据项目实际发生的环节进行选项) | 并联提示
1 | 建设项目用地预审与选址意见书
2 | 政府投资项目可行性研究报告审批
3 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 可并联
4 | 国有建设用地使用权划拨批准
5 | 政府投资项目初步设计审批 | 可并联
6 | 节能审查
7 | 建设项目环境影响评价审批
8 | 生产建设项目水土保持方案审批
9 | 取水许可审批
10 | 洪水影响评价审批(河道管理范围内建设项目工程建设方案审查)
11 | 供电报装
12 | 供水报装（临时）
13 | 供水接入（临时用水）
14 | 供气报装
15 | 建设工程规划许可证核发
16 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批--砍伐、移植树木审批（砍伐树木） | 可并联
17 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批--古树名木的迁移核准（建设工程）
18 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批--因建设或者其他特殊原因需要临时占用、挖掘绿地审批（建设工程）
19 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批--砍伐、移植树木审批（建设工程移植树木）
20 | 市政设施建设类审批--因工程建设需要挖掘城市道路审批（开设道口工程）
21 | 市政设施建设类审批--因工程建设需要挖掘城市道路审批（开设道口工程）（市管）
22 | 市政设施建设类审批--因工程建设需要挖掘城市道路审批（管线工程）
23 | 市政设施建设类审批--因工程建设需要挖掘城市道路审批（管线工程）（市管）
24 | 市政设施建设类审批--对建设的城市道路交付使用后五年内或大修的城市道路竣工三年内挖掘的批准
25 | 市政设施建设类审批--对建设的城市道路交付使用后五年内或大修的城市道路竣工三年内挖掘的批准（市管）
26 | 涉及国家安全事项的建设项目审批
27 | 供水报装
28 | 排水报装
29 | 广播电视报装
30 | 通信报装
31 | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防等）
32 | 建筑工程施工许可证核发 | 可并联
33 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批
34 | 建设工程消防设计审查
35 | 规划条件核实 | 可并联
36 | 建设工程消防验收或备案
37 | 人防工程竣工验收备案
38 | 建设工程城建档案验收
39 | 建筑工程竣工验收备案
40 | 供电接入
41 | 供水接入
42 | 排水接入
43 | 供气验收接入
44 | 供热报装即接入
45 | 广播电视验收接入
46 | 通信接入